

**УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ**

**АДМИНИСТРАЦИИ Анадырского муниципального района**

**П Р И К А З**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| От 28 декабря 2024 г. |  | № 681 **-**од |

Об утверждении планов по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями Анадырского муниципального района

В целях исполнения протокола Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными организациями, расположенными на территории Чукотского автономного округа, от 08.04.2024 года № 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями Анадырского муниципального района (далее – планы), согласно Приложениям №№ 1-11.

2. Руководителям образовательных организаций Анадырского муниципального района (Алтухова А.В., Антамошин В.А., Дегтярёва В.В., Клементьев В.В., Кузьмич А.А., Ойыке Р.А., Орлова С.В., Пискунова Н.Б., Тохнина В.Ф., Хондошко О.Л., Храмцова Н.Н.):

2.1. устранить недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями, в соответствии с планами;

2.2. направить информацию о ходе выполнений мероприятий планов в срок до 20 января 2025 года.

3. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника отдела образования и молодёжной политики Федорову М.А..

Начальник Управления А.В. Яковлев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подготовила:  Заместитель начальника отдела образования и молодёжной политики |  | М.А. Федорова |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Разослано: дело -1, ООиМП-1, МБОУ «Центр образования с. Алькатваама»-1, МБОУ «Центр образования п. Беринговского»-1, МБОУ «Центр образования с. Ваеги»-1, МБОУ «Центр образования с. Канчалан»-1, МБОУ «Центр образования с. Марково»-1, МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно»-1, МБОУ «Центр образования п. Угольные Копи»-1, МБОУ «Центр образования с. Усть-Белая»-1, МБОУ «Центр образования с. Хатырка»-1, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» п. Беринговского»-1, МАОУ ДО «Центральная детская школа искусств Анадырского муниципального района»-1/13

Приложение 1

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Алькатваама»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Разработка локально-сметных расчётов, сбор коммерческих предложений от поставщиков товаров (работ, услуг) на приобретение товаров по устранению нарушений. | I квартал  2025 года | Пискунова Н.Б., директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Пискунова Н.Б., директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Пискунова Н.Б., директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Пискунова Н.Б., директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Пискунова Н.Б., директор |  |  |
| 2 | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Пискунова Н.Б., директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 2

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Беринговского»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - пандусы на входных группах,  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов для МГН на прилегающей территории к учреждению, установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Приобретение переносных пандусов телескопических 2-х секционных | I квартал  2026 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Антамошин В.А.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| 2 | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Сбор коммерческих предложений от поставщиков на приобретение товаров для устранения нарушений. | I квартал  2025 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Приобретение технических средств: комплексные тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием. | I квартал  2026 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. | I квартал  2026 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Антамошин В.А., директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 3

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Ваеги»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Клементьев В.В., директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 4

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов для МГН на прилегающей территории к учреждению, установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Ляховская С.Г., директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Ляховская С.Г., директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Ляховская С.Г.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Ляховская С.Г., директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Ляховская С.Г., директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Ляховская С.Г., директор |  |  |
| 2 | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Ляховская С.Г., директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 5

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - пандусы на входных группах,  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов для МГН на прилегающей территории к учреждению, установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Алтухова А.В., директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Алтухова А.В., директор |  |  |
| Приобретение переносных пандусов телескопических 2-х секционных, сменных кресел-колясок для инвалидов. | I квартал  2026 года | Алтухова А.В., директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Алтухова А.В.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Алтухова А.В., директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Алтухова А.В., директор |  |  |
| 2 | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Алтухова А.В., директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 6

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Тохнина В.Ф., директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 7

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования посёлка Угольные Копи»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - пандусы на входных группах,  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов для МГН на прилегающей территории к учреждению, установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Приобретение переносных пандусов телескопических 2-х секционных | I квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| 2 | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика),  - возможность оказать помощь работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в организации. | Сбор коммерческих предложений от поставщиков на приобретение товаров для устранения нарушений. | I квартал  2025 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Приобретение технических средств: комплексные тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием. | I квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. | I квартал  2026 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| Организовать обучение сотрудников сопровождению инвалидов в организации. | I квартал  2025 года | Кузьмич А.А.,  директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 8

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - пандусы на входных группах,  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов для МГН на прилегающей территории к учреждению, установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Приобретение переносных пандусов телескопических 2-х секционных | I квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| 2 | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика),  - возможность оказать помощь работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в организации. | Сбор коммерческих предложений от поставщиков на приобретение товаров для устранения нарушений. | I квартал  2025 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Приобретение технических средств: комплексные тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием. | I квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. | I квартал  2026 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| Организовать обучение сотрудников сопровождению инвалидов в организации. | I квартал  2025 года | Храмцова Н.Н.,  директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 9

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Хатырка»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - сменные кресла-коляски;  - поручни, расширенные дверные проемы. | Разработка локально-сметных расчётов, сбор коммерческих предложений от поставщиков товаров (работ, услуг) на приобретение товаров по устранению нарушений. | I квартал  2025 года | Ойыке Р.А.,  директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Ойыке Р.А.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Ойыке Р.А.,  директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Ойыке Р.А.,  директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Ойыке Р.А.,  директор |  |  |
| 2 | Отсутствие возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Ойыке Р.А.,  директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 10

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» посёлка Беринговского»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - пандусы на входных группах,  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Приобретение переносных пандусов телескопических 2-х секционных | I квартал  2026 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| 2 | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, включая:  - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;  - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | Сбор коммерческих предложений от поставщиков на приобретение товаров для устранения нарушений. | I квартал  2025 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Приобретение технических средств: комплексные тактильные таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля; тактильные пластиковые пиктограммы с защитным покрытием. | I квартал  2026 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Приобретение индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры. | I квартал  2026 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| Заключение договора на предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | I квартал  2025 года | Дегтярёва В.В., заведующая |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.

Приложение 11

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом Управления социальной  политики Администрации  Анадырского муниципального района  от 28 января 2024 г. № 681 - од |

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества**

**условий осуществления образовательной деятельности**

**Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования**

**«Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»**

(наименование организации)

**на 2025 - 2026 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности** | **Наименование мероприятия**  **по устранению недостатков,**  **выявленных в ходе независимой**  **оценки качества условий**  **осуществления образовательной деятельности** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный**  **исполнитель**  **(с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**3**](#sub_2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов** | | | | | | |
| 1 | Отсутствуют помещения организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, включая:  - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов;  - поручни, расширенные дверные проемы;  - сменные кресла-коляски;  - специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение. | Подготовка проектно-сметной документации по обустройству парковочных карманов для МГН на прилегающей территории к учреждению, установке поручней, расширения дверных проемов, обустройства специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. | I квартал  2025 года | Орлова С.В.,  директор |  |  |
| Направление запроса на выделение денежных средств для устранения нарушений. | II квартал  2025 года | Орлова С.В.,  директор |  |  |
| Обеспечить установку поручней в помещении, расширение дверных проёмов. | II квартал  2026 года | Орлова С.В.,  директор |  |  |
| Выделить стоянку для автотранспортных средств инвалидов. | II квартал  2026 года | Орлова С.В.,  директор |  |  |
| Приобрести сменные кресла-коляски для инвалидов. | I квартал  2026 года | Орлова С.В.,  директор |  |  |
| Оборудовать специальное санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов. | I квартал  2026 года | Орлова С.В.,  директор |  |  |
| **IV. Доброжелательность, вежливость работников организации** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

──────────────────────────────

1 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.2Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ. (пример – 10 января 2024 г.).

3Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.